# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ## ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 25.08.2015 г. |  | № | 01-21/366 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О повышении эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения федеральных государственных образовательных стандартов в 2015-2016 учебном году

В целях повышения качества реализации полномочий в сфере образования, определенных Федеральным Законом от 29 декабря.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию условий для освоения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения федеральных государственных образовательных стандартов в 2015-2016 учебном году согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить методические указания по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения федеральных государственных образовательных стандартов в 2015-2016 учебном году согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, директорам образовательных организаций обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения федеральных государственных образовательных стандартов в 2015-2016 учебном году.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента								   А.Г. Боленков

| Подготовила: | Н.А. Полякова |
| --- | --- |
| Согласовано: | Н.А. Косьяненко |
|  | Т.Д. Русина |
|  | Е.А. Станкевич |

Разослано: дело; Управление организационной, правовой, кадровой работы, информатизации и материально-технического снабжения; Управление надзора и контроля качества образования; Управление государственной политики в сфере образования; Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам основного общего и среднего общего образования на территории Чукотского автономного округа.

|  | Приложение 1 к приказу Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа от 25.08.2015 г. № 01-21/366 |
| --- | --- |

Дорожная карта

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения федеральных государственных образовательных стандартов в 2015-2016 учебном году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка информации о результатах ГИА. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году на территории Чукотского автономного округа. Подготовка аналитических отчетов по 11-ти общеобразовательным предметам и предоставление рекомендаций для учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования, ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, Департамент | июль - август 2015 года | План мероприятий по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования и совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения государственных образовательных стандартов, совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016 году |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки. | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | август-сентябрь 2015 года |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году на территории Чукотского автономного округа. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами. | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | август-октябрь 2015 года |  |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | август-октябрь 2015 года |  |
|  | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Чукотского автономного округа, в том числе на: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); - видеонаблюдение; - дооборудование Отдела оценки и контроля качества образования, ППЭ; - каналы связи; - обновление электронных подписей | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | июль-август, декабрь 2015 года | Планирование распределения средств регионального бюджета с учетом расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Чукотского автономного округа, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий) – 1,5 млн.руб; -видеонаблюдение и каналы связи – 2,2 млн. руб.; - дооборудование Отдела оценки и контроля качества образования, ППЭ – 0,6 млн руб; - обновление электронных подписей – 0,4 млн.руб. |
|  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | Департамент | январь - март 2015 года; январь - март 2016 года. |  |
|  | Заключение Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа Чукотского автономного округа госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | Департамент | февраль - июнь 2015 года; февраль - июнь 2015 года. |  |
|  | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | май-август 2016 год | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) Обеспечение объективной, обоснованной информации о кадровом потенциале системы образования, профессионализме педагогических кадров, готовности к реализации нового ФГОС. |
|  | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | май-август 2016 год |  |
|  | Апробация усовершенствованного экспертного инструментария оценки результатов профессиональной практической деятельности, установления соответствия занимаемой должности при проведении аттестации педагогических работников | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | сентябрь - декабрь 2015 год |  |
|  | Корректировка: - программ квалификационных испытаний педагогических работников; - образовательных программ повышения квалификации с учетом выявленных по результатам ГИА-9 и ЕГЭ учебных дефицитов обучающихся; - программ подготовки организаторов ГИА, ЕГЭ, лиц, ответственных в ОУ за информационный обмен, операторов ПЭВМ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 2016 года | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | май-август 2016 год |  |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , регистрационный номер № 37738) | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | сентябрь-октябрь 2015 года | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года; - формирование региональной базы данных к проведению единого государственного экзамена согласно Графику ФЦТ |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Отдел оценки и контроля качества образования | до 1 декабря 2015 года |  |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии | Отдел оценки и контроля качества образования | август – сентябрь 2015 года; март-октябрь 2016 года |  |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | декабрь 2015 года; март 2016 года | Приобретение электронных подписей (токенов) членов ГЭК |
|  | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки | Отдел оценки и контроля качества образования | декабрь 2015 года; февраль-май 2016 года | Сбор базы данных, формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение итогового сочинения (изложения) в 2016 году |
|  | Планирование работы Отдела оценки и контроля качества образования, выполняющего в период проведения государственной итоговой аттестации, функции регионального центра обработки информации | Отдел оценки и контроля качества образования | декабрь 2015 года; февраль-май 2016 года | Исполнение запланированных работ Отделом оценки и контроля качества образования |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | Отдел оценки и контроля качества образования | декабрь 2015 года; февраль-май 2016 года | Обеспечение видеонаблюдения, своевременной доставки экзаменационных материалов. Обеспечение сотрудниками силовых структур общественного порядка и осуществление сотрудниками здравоохранения дежурства в пунктах проведения экзаменов. |
|  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | сентябрь 2015 года; май – июнь 2016 года |  |
|  | Проведение диагностических контрольных работ | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | по графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ |
|  | Проведение репетиционных тестирований. | ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | по графику | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. |
|  | Повышение квалификации организаторов ГИА, ЕГЭ, экспертов подкомиссий по общеобразовательным предметам, лиц, ответственных за информационный обмен, операторов ПЭВМ. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | по графику | Обеспечение качества информации в РБД, проверки открытой части заданий, соблюдения порядка проведения ГИА, ЕГЭ. |
|  | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов основной и старшей ступени. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК | в соответствии с планом- графиком курсовой подготовки | Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. |
|  | Мониторинг подготовки к ОГЭ, ЕГЭ: - индивидуальная работа с группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобальников; - работа с учителями-предметниками из ОО, включенными в группу риска по результатам ЕГЭ 2015 года. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | ноябрь 2015 года; апрель 2016 года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
|  | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2016 году | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | ноябрь 2015 года | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ, ГИА-9. |
|  | Подготовка специалистов в области оценки качества образования (в т.ч. по вопросам организации и проведения промежуточной аттестации). | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | в соответствии с планом- графиком повышения квалификации | Региональный банк экспертов Чукотского автономного округа в области оценки качества образования. |
|  | Разработка инструктивно методических материалов по организации подготовки и проведению ЕГЭ, ГИА-9. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК | сентябрь 2015 года; Март 2016 года | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, ГИА-9, прав обучающихся |
|  | Обеспечение информационно-технологических условий проведения государственной (итоговой) аттестации: ЕГЭ, ГИА- 9, диагностических контрольных работ, исследований качества учебных достижений. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО | октябрь 2015 года; июль 2016 года | Обеспечение условий для проведения диагностических контрольных работ. Повышение качества подготовки к ГИА Повышение мотивации на качественное освоение общеобразовательной программы |
|  | Ведение Региональной базы данных об условиях получения образования, достижениях субъектов образовательного процесса, участниках и результатах государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в 2016 году. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | октябрь 2015 года; май 2016 года | Информация для анализа данных об условиях получения образования, достижениях субъектов образовательного процесса, участниках и результатах государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. Разработка управленческих механизмов совершенствования условий и качества образования. |
|  | Организация и проведение национальных исследований качества образования (НИКО) |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров и консультаций для лиц, осуществляющих общественное наблюдение. | МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | апрель-май 2016 года |  |
|  | Проведение обучающих семинаров и консультаций для лиц, ответственных за информационный обмен, операторов ПЭВМ. | ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования | апрель – май 2016 года | Обеспечение качества формирования и ведения РБД. |
|  | Сбор, обработка и формирование предложений по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ, обеспечения его информационной безопасности. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | сентябрь 2015 года | Предложения в МО РФ, Рособрнадзор по совершенствованию порядка подготовки и проведения ЕГЭ. |
|  |  | Департамент | октябрь 2015 года | Внесение изменений и дополнений в организационно-территориальную схему подготовки и проведения ЕГЭ. |
|  |  | Отдел оценки и контроля качества образования Департамент | октябрь 2015 года | Письмо в адрес МОУО, руководителей ОО о замечаниях и нарушениях порядка проведения ЕГЭ. |
|  | Совещание с руководителями МОУО, ОО, Отдела оценки и контроля качества образования по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ. | Департамент | март 2016 года | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ. |
|  | Семинары-практикумы с лицами, уполномоченными ГЭК в контроле соблюдения порядка проведения ЕГЭ. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК, ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | март-май 2016 года | Обеспечение качества подготовки и проведения уполномоченными ГЭК служебных проверок и материалов по фактам нарушения порядка проведения ЕГЭ. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ. |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | март-май 2016 года | Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ |
|  | Семинары-практикумы с лицами, аккредитованными в качестве общественных наблюдателей. | ГАОУ ДПО ЧИРОиПК ОО, МОУО, Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | март-май 2016 года | Обеспечение качества подготовки и проведения уполномоченными ГЭК служебных проверок и материалов по фактам нарушения порядка проведения ЕГЭ. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ. |
|  | Разработка программы деятельности Отдела оценки и контроля качества по совершенствованию организационно-содержательных и информационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА-9 и ЕГЭ в 2016 году. | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | октябрь 2015 года | Обеспечение качества подготовки и проведения ЕГЭ. |
|  | Администрирование сайта информационной поддержки ЕГЭ на территории Чукотского автономного округа (http://tech.edu87.ru) | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | в течение учебного года | Наличие защищенной сети, осуществление контроля безопасности системы, защиты информации при ее передаче по каналам сети Интернет. |
|  | Мониторинг (сбор, обработка) информации о присвоении статистического IP-адреса со сроками выполнения и официального ответа провайдера. | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент | июнь – ноябрь 2015 года; июнь – ноябрь 2016 года | Обеспечение режима информационной безопасности. |
|  | Технологическое обследование ОО на предмет готовности к проведению обработки устных ответов участников ЕГЭ по иностранным языкам, информатике и участников ОГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, физике. | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент МОУО, ОО | сентябрь-декабрь 2015 года; май-июнь 2016 года | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. Определение перечня ОО, на базе которых возможно создать ППЭ. |
|  | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА | Отдел оценки и контроля качества образования, Департамент МОУО, ОО | в течение учебного года | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА |
|  | Внедрение автоматизированной информационной системы «МКЗО» (Мониторинг Качества Знаний Обучающихся) | Отдел оценки и контроля качества образования | ноябрь 2015 года; май 2016 года | Обеспечение исполнения законодательства в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем, проведение мониторинговых исследований обучающихся разных уровней образования |
|  | Разработка и внедрение автоматизированных сервисов, направленных на обеспечение контроля качества информации РБД и расширения возможностей для контроля качества загруженной информации. | Отдел оценки и контроля качества образования | сентябрь-декабрь 2015 года | Обеспечение качества информации, загруженной в РБД, устранение замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения ЕГЭ. Обеспечение контроля качества информации в РБД. |
|  | Развитие функциональности сайта Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа (www.edu87.ru) | Отдел оценки и контроля качества образования | в течение учебного года | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ГИА. |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Управление надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа | в течение учебного года | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | Управление надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа Департамент | в течение учебного года | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА |

Принятые сокращения:

Департамент – Департамент образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа;

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;

ГАОУ ДПО ЧИРОиПК – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»;

Отдел оценки и контроля качества образования – Отдел оценки и контроля качества образования Управления надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа;

ОО – образовательная организация;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 –государственной итоговой аттестации в 9х классах;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

РБД – региональная база данных об условиях образования, достижениях обучающихся и результатах государственной итоговой аттестации, ЕГЭ;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

|  | Приложение 2 к приказу Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа от 25.08.2015 г. № 01-21/366 |
| --- | --- |

Методические указания

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации освоения федеральных государственных образовательных стандартов в 2015-2016 учебном году

В целях обеспечения качества реализации государственного образовательного стандарта на территории муниципального образования, совершенствования эффективности деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по обеспечению достижения плановых значений по показателям в сфере образования необходимо провести следующую работу.

На уровне муниципального образования.

1. Осуществить содержательный и сопоставительный анализ результатов диагностических контрольных работ, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

На основании результатов анализа:

1) сделать выводы:

- о качестве освоения выпускниками государственного образовательного стандарта, степени готовности муниципальной и региональной системы образования к осуществлению процесса непрерывного уровневого образования, тенденциях её развития;

2) об удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере общего образования;

3) дать оценку эффективности:

- деятельности образовательных организаций по осуществлению учебного процесса, обеспечению условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования по обеспечению условий для реализации государственной функции по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- управления качеством образования на территории муниципального образования.

2. Назначить приказом руководителя муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных работ на уровне муниципального образования, проверки ответов участников на задания диагностических контрольных работ.

3. Методическим службам муниципального образования провести анализ выполнения диагностических контрольных работ на уровне муниципального образования, по результатам провести сравнительный анализ:

- результатов диагностических контрольных работ - на уровне образовательного учреждения с результатами диагностических контрольных работ - на  уровне муниципального образования;

- выделенные образовательными учреждениями группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог);

- группы высокобалльников (от 80 и боле баллов), в которую входят претенденты на получение медалей, участники и победители олимпиад, конкурсов, НПК и др.).

4. Разработать Дорожную карту по совершенствованию на территории муниципального образования условий реализации государственного образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных программ при проведении промежуточной аттестации, оценки качества образования на уровне образовательной организации, муниципального образования. Обеспечить контроль его выполнения.

При разработке плана организационных мероприятий необходимо учитывать:

1) компетенцию муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, образовательной организации в части обеспечения условий для реализации и обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов, осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;

2) организационные мероприятия федерального и регионального уровней по реализации приоритетных направлений и задач в области образования;

3) необходимость организации работы по:

- развитию муниципальной системы оценки качества общего образования, оценки качества образования на уровне образовательной организации;

- обеспечению повышения квалификации учителей;

- построению системы общественного контроля за обеспечением соблюдения прав обучающихся на получение качественного образования.

В общий план мероприятий должны входить блоки мероприятий по приоритетным направлениям:

1) работа с учительским корпусом выпускных классов школ (выпускники, освоившие программы среднего общего образования):

- провести анализ учительского корпуса (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах, владение технологией проверки открытой части тестовых заданий ЕГЭ; основами анализа контрольно-измерительных материалов (КИМов), показатели успешности (неуспешности) учащихся;

- по результатам наметить мероприятия по повышению эффективности работы педагогов выпускных классов школ (выпускники, освоившие программы среднего общего образования);

2) работа с методическими службами:

- оценить деятельность методической службы, выявить проблемы и недостатки в организации работы с преподавателями выпускных классов, обучающимися группы риска, группы высокобалльников,

- оценить готовность председателей предметных комиссий для работы с предметниками по части с развернутым ответом;

3) работа с образовательными организациями:

- наличие в образовательной организации индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ;

- анализ внутреннего контроля на уровне образовательной организации по осуществлению и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

5. Разработать и утвердить график взаимопроверок, организованных на уровне муниципального образования, с целью установления качества выполнения мероприятий по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

В приказ об организации в 2015-2016 учебном году подготовки к государственной итоговой аттестации, ЕГЭ на территории муниципального образования должны войти все мероприятия по устранению недостатков и пробелов.

На уровне образовательной организации.

1. Назначить приказом руководителя образовательной организации ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных работ на уровне образовательной организации, проверки ответов участников на задания диагностических контрольных работ.

2. Отдел методического сопровождения образовательных организаций проводят анализ выполнения диагностических контрольных работ и по результатам проведенного анализа:

- выделяют группу риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог);

- группу высокобалльников (от 80 и боле баллов), в которую входят претенденты на награждение медалями, участники и победители олимпиад, конкурсов, НПК и др.);

- представляют педагогическому совету образовательной организации план мероприятий, направленных на осуществление и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.

3. После рассмотрения на педсовете, план утверждается руководителем образовательной организации.

4. План мероприятий должен предусматривать три основных блока:

1) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ:

-по организации и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта (в плане указывается не только мероприятие, но и дата, время, место проведения);

- по организации работы с группой высокобалльников (от 80 и более баллов), которая включает претендентов на получении медалей, участников и победителей олимпиад, конкурсов, НПК и др.);

2) по организации работы:

- методических служб с педагогами выпускных одиннадцатых классов школ из группы риска, обучающимися группы риска, группы высокобалльников;

- председателей предметных комиссий с предметниками по части с развернутым ответом;

- с педагогами школ с наибольшим количеством выпускников, получивших неудовлетворительных результатов ЕГЭ (выявление причин, повышение квалификации, наличия опыта работы в выпускных классах и т.д.).

- предусмотреть мотивацию, персональную ответственность руководителей образовательных организаций за результат обучения.

3) систему внутреннего контроля на уровне образовательной организации по осуществлению и ликвидации выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.