# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ## ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 09.12.2013 г. |  | № | 01-21/514 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Об утверждении плана-графика мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году в Чукотском автономном округе

В целях подготовки и проведения в 2014 году государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов образовательных учреждений и выпускников прошлых лет на территории Чукотского автономного округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по организации и проведению в 2014 году единого государственного экзамена на территории Чукотского автономного округа согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа (Косьяненко Н.А.).

Исполняющий обязанности начальника Департамента 		    В.Ю. Антокольский

| - Подготовил: | - Н.А. Полякова |
| --- | --- |
| - Согласовано: | - Н.А. Косьяненко |
|  | - Т.Д. Русина |
|  | - Т.П. Крючкова |

Разослано: дело; Управление организационной, правовой, кадровой работы, информатизации и материально-технического снабжения; Управление надзора и контроля качества образования; Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Чукотский многопрофильный колледж»; муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы.

Приложение

к приказу Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа

от 09.12.2013 г. № 01-21/514

План-график мероприятий по организации и проведению в 2014 году единого государственного экзамена на территории Чукотского автономного округа

Сокращения, применяемые в настоящем приложении:

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ДОКиМП - Департамент образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа;

Отдел оценки и контроля качества образования - отдел оценки и контроля качества образования Управления надзора и контроля качества образования Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа, выполняющий функции регионального центра обработки информации (РЦОИ) на период проведения единого государственного экзамена;

МОУО - муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования;

ОО - образовательные организации;

ФЦТ - Федеральное бюджетное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

ППЭ - пункт проведения экзаменов,

ТОМ - труднодоступные отдалённые местности;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия,

РИС - региональная информационная система,

ФИС - федеральная информационная система.

| План-график мероприятий по организации и проведению в 2014 году единого государственного экзамена на территории Чукотского автономного округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория информации | Срок внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) | Срок внесения сведений в федеральную информационную систему (ФИС) |
| СБОР СВЕДЕНИЙ | сведения об ДОКиМП, РЦОИ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в ТОМ), о выпускниках текущего года | 20.01.2014 | 20.01.2014 |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
|  | сведения о форме ГИА, сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ | 05.03.2014 - 05.07.2014 - дополнительный этап | 1 день после внесения в РИС |
|  | отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | 1 день после внесения в РИС |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК), реквизиты акта ДОКиМП | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
|  | сведения о членах предметных комиссий | 2 недели до экзамена | 1 день после внесения в РИС |
|  | сведения об общественных наблюдателях | 2 недели до экзамена | 1 день после внесения в РИС |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | 28.05.2014 |
| ПЛАНИРОВАНИЕ ЕГЭ | Досрочный этап |  |  |
|  | распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ЕГЭ | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
|  | распределение на экзамены работников ППЭ | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
|  | Основной этап |  |  |
|  | распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ЕГЭ | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
|  | распределение на экзамены работников ППЭ | 14.05.2014 | 14.05.2014 |
|  | Дополнительный этап |  |  |
|  | распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и работников ППЭ | 03.07.2014 | 03.07.2014 |
|  | распределение на экзамены участников ЕГЭ | 06.07.2014 | 06.07.2014 |
|  | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
|  | назначение на экзамены общественных наблюдателей | 2 недели до каждого экзамена | 1 день после внесения в РИС |
|  | назначение на экзамены членов предметных комиссий | за 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | 1 день после внесения в РИС |
|  | сведения о полученных экзаменационных материалах | 1 сутки до экзамена | 1 день после внесения в РИС |
|  | сведения об автоматизированном распределении участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток после каждого экзамена | 1 день после внесения в РИС |
| ОБРАБОТКА ЭМ | сведения об использовании экзаменационных материалов | в течение суток со дня проведения экзамена | 3 дня после проведения экзамена |
|  | сведения об экзаменационных работах участников ЕГЭ (обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ) | по обязательным предметам не позднее 6 дней после проведения экзамена, по остальным общеобразовательным предметам не позднее 4 дней после проведения экзамена, досрочно и в дополнительный этап - не позднее 3 дней после проведения экзамена | 1 день после внесения в РИС |
|  | сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | 1 день после внесения в РИС |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ | решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | 1 день после внесения в РИС |
| АПЕЛЛЯЦИИ | сведения о поданных участниками ЕГЭ апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | 1 день после внесения в РИС |
|  | результаты рассмотрения апелляций | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | 1 день после внесения в РИС |