# ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ # ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# П Р И К А З

| от | 29.11.2012 г. |  | № | 01-21/493 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа в 2013 - 2014 г.г.

В целях поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа, реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению «Переход на новые образовательные стандарты», на основании результатов проведенного мониторинга общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа о переходе на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по мере их готовности,

- ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. список общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, участвующих по мере их готовности в введении федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего образования в 2013 - 2014 г.г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. план основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа по мере их готовности на 2013 - 2014 г.г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Управлению государственной политики и надзора в сфере образования Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа (Антокольский В.Ю.) осуществить:

- 2.1. организационно-консультационную деятельность при проведении мероприятий, предусмотренных планом основных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, Чукотского автономного округа по мере их готовности на 2013 - 2014 г.г.;

- 2.2. оперативный контроль за реализацией плана основных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, Чукотского автономного округа по мере их готовности на 2013 - 2014 г.г., в установленные сроки.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.):

3.1. осуществить повышение квалификации учителей, реализующих основную образовательную программу основного общего образования по мере введения ФГОС;

3.2. организовать методическое и информационное сопровождение поэтапного введения ФГОС основного общего образования в соответствии с планом основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа.

- 4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования Чукотского автономного округа (Бабичева Л.А., Белашова Е.С., Войчишина О.И., Зеленская Н.М., Зименков Н.И., Левашко Н.А., Шестопалов С.А.):

4.1. назначить в муниципальном органе, осуществляющем управление в сфере образования, специалиста, ответственного за организацию и информационно - методическое сопровождение деятельности по введению ФГОС основного общего образования;

4.2. обеспечить системность подготовки и координацию всех видов сопровождения поэтапного введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с планом основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа;

4.3. информировать Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» о ходе работы по реализации плана основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа по мере их готовности на 2013 - 2014 г.г.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, директору Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (Шиповникова Е.А.):

- 5.1. обеспечить реализацию плана основных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательном учреждении;

5.2. своевременно предоставлять Учредителю информацию о реализации плана основных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательном учреждении.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление государственной политики и надзора в сфере образования Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа         (Антокольский В.Ю.)

- Начальник Департамента 							Д.С. Полукшт

- Приложение 1

- к приказу Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа

- от 29.11.2012 г. № 01-21/493

Список

общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, участвующих по мере их готовности в ведении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2013 - 2014 г.г.

| № п/п | Полное наименование общеобразовательного учреждения | Сроки введения ФГОС основного общего образования | Перечень классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования | Адрес образовательного учреждения, адрес сайта | Руководитель образовательного учреждения, адрес эл. почты, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» | 1 сентября 2013 г. | 51; 52 | 689000 ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д.25; www.anadyrschool.ru | Якунина Ольга Ивановна Yakunina_60@list.ru 8-914-080-54-38 |
| 2. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Билибино Чукотского автономного округа» | 1 сентября 2013 г. | 5А; 5Б; 5В | 689450 ЧАО, г. Билибино, ул. Ленина, дом 2; http://www.bilshkola1.ru | Крылова Инна Геннадьевна адрес эл. почты: schoolbilibin1@mail.ru тел. 8(42738) 2-57-05 |
| 3. | МБОУ «Центр образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» | 1 сентября 2013 г | 5 | 689460 ЧАО, Билибинский район, с. Анюйск, ул. Полярная 15А; http://www.an-scnool.narod2.ru | Куликова Алла Викторовна, school_anyisk@mail.ru |
| 4. | МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Островное Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» | 1 сентября 2013г. | 6 | 689465 ЧАО, Билибинский район, с. Островное, ул.50 лет Советской власти, д.4; http://ostrovnoe.copylenco.ru | Рожицкая Надежда Александровна, ostrovnoeschool@mail.ru, т. 8(4273883)435 |
| 5. | МБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования поселка Провидения» | 1 сентября 2013 г. | 5 | 689251 ЧАО, Провиденский район, п. Провидения, ул. Полярная, д. 35/1; http://schprovideniya.ru/ | Кухнинова Татьяна Александровна, sch_provideniya@mail.ru 8(427-35) 2-27-64 |
| 6. | ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» | 1 сентября 2013 г. | 9 | 689000 ЧАО, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7; http://licey-anadyr.ru/ | Шиповникова Елена Анатольевна, chopl@list.ru 8(42722) 2-61-47 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» | 1 сентября 2014 г. | 51; 61 52; 62 53 | 689000 ЧАО, г. Анадырь ул. Отке, д.25; www.anadyrschool.ru | Якунина Ольга Ивановна Yakunina_60@list.ru 8-914-080-54-38 |
| 2. | МБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования поселка Провидения» | 1 сентября 2014 г. | 5; 6 | 689251 ЧАО, Провиденский район, п. Провидения, ул. Полярная д. 35/1; http://schprovideniya.ru/ | Кухнинова Татьяна Александровна, sch_provideniya@mail.ru 8(427-35) 2-27-64 |
| 3. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Билибино Чукотского автономного округа» | 1 сентября 2014 г. | 5А; 6А 5Б; 6Б 5В; 6В | 689450 ЧАО, г. Билибино, ул. Ленина, дом 2; http://www.bilshkola1.ru | Крылова Инна Геннадьевна адрес эл. почты: schoolbilibin1@mail.ru тел. 8(42738) 2-57-05 |
| 4. | МБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Кепервеем» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689480 ЧАО, Билибинский район, с. Кепервеем, ул. Комарова 16; http://www.keperveem.school.znaet.ru | Брилёва Людмила Вячеславовна. e-mail: keperveemschool@yandex.ru т.8(42738)2-73-78 |
| 5. | МБОУ «Центр образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» | 1 сентября 2014 г | 5; 6 | 689460 ЧАО, Билибинский район, с. Анюйск , ул. Полярная 15А; http://www.an-scnool.narod2.ru | Куликова Алла Викторовна, school_anyisk@mail.ru |
| 6. | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689202 ЧАО, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул. Комсомольская д. 11; http://schoolozerny.ru/ | Худолеева Людмила Александровна school-egvekinot@yandex.ru |
| 7. | МБОУ «Центр образования села Амгуэмы» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689215 ЧАО, Иультинский район, с. Амгуэма, ул. Северная д. 29; schoolamguema.ucoz.ru | Сивакова Надежда Васильевна; school amguema@mail.ru |
| 8. | МБОУ «Центр образования села Рыркайпий» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689360 ЧАО, Иультинский район, с. Рыркайпий, ул. Тевлянто, д.1; schoolshmidt.ru | Зинченко Ольга Амброзиевна school shmidt@mail.ru |
| 9. | МОУ «Центр образования» г. Певек | 1 сентября 2014г. | 5А; 5Б | 689400 ЧАО, Чаунский район г. Певек, ул. Пугачева, 62; http://pevekcentr.ru | Степанова Елена Анатольевна, centr42@rambler.ru, 8 (42737) 4-27-70 (факс) 8 (42737) 4-27-45 (факс) |
| 10. | МОУ «Усть-Чаунская средняя общеобразовательная школа с. Рыткучи» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689417 ЧАО, Чаунский район с. Рыткучи, ул. Мира, 14; www.ritkuchi.ucoz.ru | Беляева Алевтина Федоровна, school_ritkuchi@mail.ru, 8(42737) 95-213 (факс) |
| 11. | МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689540 ЧАО, Анадырский район, с. Усть – Белая, ул. Анадырская (без номера дома) www.moucub.ru | Каримова Татьяна Геннадьевна Тел./Факс 8(42732)93453 Email: moucub@mail.ru |
| 12. | МБОУ «Центр образования поселка Беринговского» | 1 сентября 2014 г. | 5 | 689100 ЧАО, Анадырский район, п. Беринговский, ул Первого Ревкома Чукотки, 3, www.brsch.ucoz.ru | Банникова Татьяна Николаевна Тел/факс: (42733) 3-12-62, Email: Ber-school@rambler.ru |
| 13. | ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» | 1 сентября 2014 г. | 10 | 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7 http://licey-anadyr.ru/ | Шиповникова Елена Анатольевна, chopl@list.ru 8(42722) 2-61-47 |

- Приложение 2

- к приказу Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа

- от 29.11.2012 № 01-21/493

- План

- основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа по мере их готовности на 2013 - 2014 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) по мере готовности: 5 класс, 6 класс, 9 класс 7 класс, 10 класс | 2013 г. 2014 г. | Аналитическая справка по итогам мониторинга | члены Координационного совета |
| 2. | рассмотрение вопроса о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО на заседании органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) | до 25 июля 2013 г.1 , далее - ежегодно2 | Решение органа государственно - общественного управления | Руководители ОУ Руководители органов государственно - общественного управления |
| 3. | разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в системе образования округа | до 15 декабря 2012 г. | Приказ ДОКиМП ЧАО | Антокольский В.Ю. Пуртов И.М. Филиппова Т.А. |
| 4. | разработка экспертной карты (экспертного листа) по оценке готовности муниципальных образовательных систем (образовательных учреждений) к введению ФГОС ООО | до 1 февраля 2013 г. |  | Антокольский В.Ю. Пуртов И.М. Филиппова Т.А. |

1  для образовательных учреждений, в которых ФГОС ООО вводится с 01.09.2013 года

2 для всех общеобразовательных учреждений по мере введения ФГОС ООО

| 5. | мониторинг готовности муниципальных образований Чукотского автономного округа к введению ФГОС ООО | 1 этап до 1 апреля 2013 г. следующие этапы до 1 октября 2013 г. до 1 октября 2014 г. | Аналитическая справка | Пуртов И.М. Филиппова Т.А. Руководители МОУО Руководители ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | разработка внутришкольного плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | до 1 мая 2013 г.1 и далее - ежегодно2 | План - график | Руководители ОУ |
| 7. | проведение курсовых мероприятий для учителей 5 - 9 классов образовательных учреждений округа, осуществляющих переход на ФГОС ООО: 2013 - 2014 уч. г. 2014 - 2015 уч. г. | первое полугодие 2013 г. первое полугодие 2014 г. | План - график курсовых мероприятий Программа курсов | Синкевич В.В. |
| 8. | внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений, участвующих в опережающем введении ФГОС ООО (организация внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия, системы оценки качества, нормирования труда и т.д.) | до 25 июля 2013 г.1 и далее - ежегодно2 | Нормативно-правовой документ | Руководители ОУ |
| 9. | приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | до 25 августа 2013 г.1 и далее - ежегодно2 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 10. 1 для образовательных учреждений, в которых ФГОС ООО вводится с 01.09.2013 года 2 для всех общеобразовательных учреждений по мере введения ФГОС ООО | разработка основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | до 25 августа 2013 г.1 и далее – ежегодно2 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 11. | заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | до 25 августа 2013 г.1 и далее – ежегодно2 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 12. | мониторинг документов (сертификатов), удостоверяющих повышение квалификации учителей 5 - 9 классов образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС ООО | до 20 августа 2013 г.1 и далее – ежегодно2 |  | Руководители МОУО |
| 13. | разработка локальных актов ОУ, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе критерии установки стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премий, а также учебных расходов в соответствии с новой системой оплаты труда и подушевым бюджетным финансированием | до 25 августа 2013 г.1 и далее – ежегодно2 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 14. | разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | до 25 августа 2013 г.1 и далее – ежегодно2 |  | Руководители ОУ |
| 15. | разработка порядка проведения экспертизы основных образовательных программ, реализуемых общеобразовательными учреждениями округа в рамках введения ФГОС, в том числе с этнокультурным компонентом | до 1 мая 2013 года | Порядок (методические рекомендации) | Синкевич В.В. |
| 16. | разработка методических рекомендаций по проведению экспертизы рабочих программ учебных предметов | до 1 июня 2013 года | Методические рекомендации | Синкевич В.В. |
| 17. | проведение внутренней экспертизы основных образовательных программ основного общего образования общеобразовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования | до 10 августа 2013 года1 и далее – ежегодно2 |  | Руководители МОУО |

1  для образовательных учреждений, в которых ФГОС ООО вводится с 01.09.2013 года

2 для всех общеобразовательных учреждений по мере введения ФГОС ООО

| 18. | обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, в период каникул - организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей | до 1 сентября 2013 г.1 и далее – ежегодно2 |  | Руководители МОУО, Руководители ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | разработка плана внеурочной деятельности образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | до 25 августа 2013 г.1и далее – ежегодно2 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 20. | реализация программы (дорожной карты) по поэтапному оснащению школ материально - техническими и информационными ресурсами | 2013 г. и последующие годы | План - график реализации программы по поэтапному оснащению школ материально - техническими и информационными ресурсами | Руководители МОУО |
| 21. | формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до 25 мая 2013 г.1 и далее – ежегодно2 | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 22. | разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности на ступни основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО | до 1 марта 2013 г. | Инструктивно - методическое письмо ДОКиМП ЧАО | Антокольский В.Ю. Пуротв И.М. Филиппова Т.А. |

1  для образовательных учреждений, в которых ФГОС ООО вводится с 01.09.2013 года

2 для всех общеобразовательных учреждений по мере введения ФГОС ООО

| 23. | изучение общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся) по вопросам введения новых стандартов | до 20 августа 2013 г.1, и далее2 | Аналитическая справка по итогам опроса | Руководители МОУО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | введение электронной формы учета хода и результатов учебной деятельности обучающихся (электронный журнал, электронный дневник) | 1 сентября 2013 г. | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 25. | размещение на школьном Интернет-сайте информации о ходе введения и реализации ФГОС ООО с соблюдением установленных требований к защите персональных данных | 2013 - 2014 гг. |  | Руководители МОУО |
| 26. | проведение заседаний Координационного совета при Департаменте образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа по вопросам организации введения ФГОС общего образования | ежеквартально | План заседаний рабочей группы |  |

1  для образовательных учреждений, в которых ФГОС ООО вводится с 01.09.2013 года

2 для всех общеобразовательных учреждений по мере введения ФГОС ООО