ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 28 июня 2019 года | № | 284-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

В целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создания материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить Концепцию создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах согласно приложению к настоящему распоряжению, включающую:

1)	Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах;

2)	описание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Назначить региональным координатором по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа                         в 2020-2022 годах Департамент образования и науки Чукотского автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа        (Боленков А.Г.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства

Чукотского автономного округа

от  28  июня  2019 года №  284-рп

КОНЦЕПЦИЯ

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

1. Общие положения

1.1.	 Концепция создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах (далее соответственно – Концепция, Центры) по структуре и содержанию соответствует утвержденной документации на участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

1.2.	 Реализация настоящей Концепции ставит целью создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа, расположенных в сельской местности и малых городах.

1.3.	 Настоящая Концепция включает в себя:

Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»             в 2020-2022 годах;

описание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

1.4.	Концепция рассчитана период с 2020 по 2022 годы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

1.5.	Мероприятия и индикаторы Концепции соответствуют мероприятиям и показателям (индикаторам) Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192.

2. Комплекс мер («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 25 августа 2019 года |
| 2 | Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года, далее - ежегодно |
| 4 | Утверждение типового Положения о деятельности Центров на территории Чукотского автономного округа | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 1 октября 2019 года |
| 5 | Согласование и утверждение типовой дизайн-проект и зонирование Центров | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | письмо ведомственного проектного офиса, приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 октября 2019 года, далее - ежегодно |
| 6 | Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Федеральный оператор | письмо Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 30 ноября 2019 года, далее - ежегодно |
| 7 | Определение переченя оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | 20 ноября 2019 года |
| 8 | Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Чукотского автономного округа в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | заключено дополнительное соглашение | 05 февраля 2020 года |
| 9 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | заключено финансовое соглашение | 15 февраля 2020 года |
| 10 | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Извещения о проведении закупок | 15 февраля 2020 года |
| 11 | Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников Центров курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимых проектным офисов национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно графику проектного офиса нацпроекта «Образование» |
| 12 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Лицензия на реализацию программ дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа 2020 года |
| 13 | Завершение приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, доставка, установка и наладка оборудование Центров | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Акты-приемки работ, товарные накладные | 25 августа 2020 года |
| 14 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров заявленным целям и задачам | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Проектный офис нацпроекта «Образование» | Форма, определяемая ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 ноября 2020 года, далее - ежегодно |
| 15 | Организация набора детей, обучающихся по образовательным программам Центра | Общеобразовательные организации Чукотского автономного округа | Приказы о зачислении, списки обучающихся | 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно |
| 16 | Открытие Центров в единый день | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно |

* - сроки могут быть скорректированы по итогам конкурсного отбора на получение субсидии.

3. Описание Центров образования цифрового

и гуманитарного профилей «Точка роста»

3.1. Необходимость создания в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

В настоящее время в сфере образования Чукотского автономного округа функционирует 41 общеобразовательная организация, из которых               40 являются муниципальными и одна – государственной.

Все общеобразовательные организации в достаточной мере укомплектованы педагогическими работниками, имеют учебную и материально-техническую базу, позволяющую реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы.

Во всех общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Однако, для достижения целей и задач, предусмотренных проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» имеющихся в настоящее время возможностей уже недостаточно – требуются структурные и кадровые изменения, обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций.

Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа позволит:

обновить содержание и методы обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;

сфокусировать усилия на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»;

обновить материально-техническую базу общеобразовательных организаций по указанным предметным областям;

обеспечить охват обучающихся общеобразовательных организаций дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционным форм обучения и сетевого партнерства;

использовать инфраструктуру создаваемых Центров во внеурочное время как пространство для реализации проектной,  творческой и социальной деятельности, самообразования педагогов, развития цифровой и иной грамотности родительской общественности и населения в целом.

3.2. Информация о повышении квалификации педагогических работников предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

На территории Чукотского автономного округа повышение квалификации (курсовая переподготовка) педагогических работников осуществляется на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации».

Ежегодно в соответствии с устанавливаемым государственным заданием повышение квалификации (курсовую переподготовку) в очной, очно-заочной и дистанционной формах проходят от 815 до 850 педагогических работников.

Основными приоритетными направлениями повышения квалификации (курсовой переподготовки) педагогических работников стали:

освоение образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в условия реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

реализация модели повышения компетентности педагогических работников в условиях подготовки к введению профессиональных стандартов;

формирование в образовательных организациях мотивационных условий повышения качества естественно-математического и технологического образования;

обеспечение эффективной педагогической системы по социализации и самореализации обучающихся, образование детей с высоким потенциалом развития и другие.

Для педагогических работников предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» за последние три года проведены  обучающие мероприятия следующей тематики:

«Теория и методика преподавания учебных дисциплин предметной области «Естественные науки» в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;

«Информационно-образовательная среда как ресурс развития метапредметных компетенций»;

«Теория и методика преподавания учебных дисциплин предметной области «Математика и информатика» в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;

«Проектное  обучение технологии в условиях реализации ФГОС общего образования»;

«Формирование технологического инструментария учителя информатики, обеспечивающего реализацию требований ФГОС ОО»;

«Новые подходы преподавания учебной дисциплины «Математика» в условиях реализации требований ФГОС»;

«Теория и методика преподавания учебных дисциплин предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» в условиях введения ФГОС среднего общего образования»;

«Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации современной модели образования».

За период с 2016 по 2019 годы прошли повышение квалификации (курсовую переподготовку) 100 процентов учителей предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

3.3. Имеющийся опыт в реализации проектов федерального уровня за последние три года.

В период с 2017 по 2019 годы Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (до 1 марта 2019 года – Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа) участвовал в реализации ряда проектов, которыми предусматривалось предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа:

2017 год – создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

2019 год – создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

2019 год – создание в дошкольных образовательных,  общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

3.4. В ходе реализации данного Комплекса мер в период                          2020-2022 годов планируется создать восемь Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: на базе семи муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в районных центрах и одной государственной общеобразовательной организации:

| № п/п | Муниципальное образование | Число общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, ед. | Число обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | 1 | 1 920 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | 9 | 1 221 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | 6 | 1 142 |
| 4 | Городской округ Эгвекинот | 8 | 681 |
| 5 | Провиденский городской округ | 6 | 550 |
| 6 | Городской округ Певек | 4 | 630 |
| 7 | Чукотский муниципальный район | 6 | 885 |
| 8 | Городской округ Анадырь | 1 | 215 |
| ИТОГО: | 41 | 7 244 |

Приложение 1

к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

ТАБЛИЦА ИНДИКАТОРОВ

| № п/п | Наименование индикатора / показателя | Минимальное значение, начиная с 2020 года | Значение субъекта РФ (ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров (человек) | 260 | 260 | 350 | 500 |
| 2. | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | 320 | 320 | 400 | 500 |
| 3. | Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров (человек) | 420 | 420 | 520 | 640 |
| 4. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (человек) | 500 | 500 | 700 | 1000 |
| 5. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 6. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 9. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Повышение квалификации иных сотрудников Центров, ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020 – 2022 годах

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

(из расчета на 1 образовательную организацию)

| Статья расходов | Расчет суммы на год получения субсидии, далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 211 – заработная плата | 9 542,1 | 9 633,3 | 10 518,3 |
| 212 – прочие несоциальные выплаты (суточные) | 35,0 | 20,0 | 20,0 |
| 213 – начисления на выплаты по оплате труда | 2 881,7 | 2 909,3 | 3 176,5 |
| 222 – транспортные услуги (проезд детей на соревнования) | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 222 – транспортные услуги (проезд педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 226 – транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 490,0 | 280,0 | 280,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 – прочие работы, услуги (проживание педагогов на период обучения) | 350,0 | 200,0 | 200,0 |
| 226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов, сопровождающих детей на соревнования) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 340 – увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 250,0 | 275,0 | 280,0 |
| Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 125,0 | 130,0 | 135,0 |
| ИТОГО: | 14 343,8 | 14 117,6 | 15 279,8 |

Приложение 3

к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Зонирование и дизайн-проект в соответствии с брендбуком

- Схема зонирования:

- Дизайн-проект помещения:

Приложение 4

к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Примерное штатное расписание Центра «Точка роста»

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |
|  | Педагог-организатор |
|  | Педагог по шахматам |
|  | Педагог по предметной области «Математика и информатика) |
|  | Педагог по предметной области «Технология» |
|  | Педагог по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» |

Центр «Точка роста» располагается в помещении стандартного учебного кабинета размерами 6 м × 10 м, площадью 60 квадратным метров. Здания общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создать подобные Центры, располагают помещениями с подобными характеристиками.

Зонирование площади кабинета и используемая мебель и оборудование позволяют реализовать заявленные перед Центрами цели и задачи как образовательного, так и иного характера.

Возможно проведение групповых занятий, осуществление смены деятельности участников занятий.

Приложение 5

к Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах

Предполагаемая сеть общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наимено-вание субъекта РФ | Название муниципаль-ного района | Название общео-бразовательной организации по Уставу | Участие организации в мероприятии по внедрению целевой модели ЦОС в 2019-2022 г.г. | Общая числен-ность обуча-ющихся, из них: | Числен-ность обуча-ющихся по образова-тельным программам предмета «Техно-логия» | Числен-ность обуча-ющихся по образова-тельным программам предмета «ОБЖ» | Числен-ность обуча-ющихся по образова-тельным программам предмета «Инфор-матика» | Числен-ность педагогических работников, из них: | Числен-ность преподавателей предмета «Технология» | Числен-ность преподавателей предмета «ОБЖ» | Числен-ность преподавателей предмета «Информатика» | Числен-ность педа-гогов дополнительного образо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Чукотский автоном-ный округ | Городской округ Анадырь | Государственное автономное обще-образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» | нет | 215 | 73 | 161 | 215 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Анадырский муниципаль-ный район | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Центр образования посёлка Угольные Копи» | нет | 375 | 195 | 155 | 212 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Билибинский муниципаль-ный район | Муниципальное автономное обще-образовательное учреждение «Средняя обще-образовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа» | нет | 812 | 419 | 343 | 461 | 47 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | Городской округ Эгвекинот | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Средняя обще-образовательная школа поселка Эгвекинот» | нет | 339 | 163 | 143 | 146 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Провиденский городской округ | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения» | нет | 288 | 127 | 114 | 141 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Городской округ Певек | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Центр образования г. Певек» | нет | 485 | 291 | 218 | 316 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Чукотский муниципаль-ный район | Муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» | нет | 250 | 134 | 112 | 140 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Городской округ Анадырь | муниципальное бюджетное обще-образовательное учреждение «Средняя обще-образовательная школа № 1 города Анадыря» | нет | 1920 | 954 | 421 | 858 | 112 | 4 | 2 | 2 | 4 |

| Подготовил: | И.М. Пуртов |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Г. Боленков В.А.Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа. |