ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от | 29 июня 2020 года | № | 260-рп | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, в целях обеспечения организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования:

1.	 Утвердить Перечень мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа                 (Боленков А.Г.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

Приложение

к Распоряжению Правительства

Чукотского автономного округа

от  29 июня 2020 года №  260-рп

Перечень мероприятий («дорожная карта»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

- Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года Перечень мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват                    100 процентов от числа таких обучающихся (далее - «дорожная карта») направлен на обеспечение организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

1.2.  В целях организации исполнения «дорожной карты» назначаются ответственные лица, сведения о которых представлены в приложении 1 к настоящей «дорожной карте».

1.3. С учетом уже имеющегося 100-процентного охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы начального общего образования, сроки, в течение которых данный показатель обеспечивается, представлены в приложении 2 к настоящей «дорожной карте».

1.4. «Дорожная карта» реализуется во всех образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы начального общего образования, общие сведения о которых представлены в приложении 3 к  настоящей «дорожной карте».

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации «дорожной карты»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, из них: | Председатель Правительства Чукотского автономного округа | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1 | в государственных образовательных организациях | Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа при участии органов местного самоуправления | 0% | 01.09.2019 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | в муниципальных образовательных организациях |  | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов: | Председатель Правительства Чукотского автономного округа | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1 | в государственных образовательных организациях | Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа при участии органов местного самоуправления | 0% | 01.09.2019 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.2 | в муниципальных образовательных организациях |  | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Включение в государственную программу Чукотского автономного округа мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Председатель Правительства Чукотского автономного округа | нет | 01.09.2019 | есть | есть | есть | есть |
| 4. | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Председатель Правительства Чукотского автономного округа | нет | 01.09.2019 | нет | есть | есть | есть |

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов:

| № пп | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Государственная программа «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (далее – Программа) и правовые акты Чукотского автономного округа по исполнению Программы | 2020-2023 г. | Копин Р.В., Губернатор – Председатель Правительства Чукотского автономного округа | Утверждена Программа, иные правовые акты Чукотского автономного округа |
| 1.2. | Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающий софинансирование Программы | август 2020 г. | Копин Р.В., Губернатор – Председатель Правительства Чукотского автономного округа | Утвержден бюджет на софинансирование Программы |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование меню | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления Чукотского автономного округа (далее – органы местного самоуправления), руководители образовательных организаций Чукотского автономного округа (далее – руководители образовательных организаций) | Наличие утвержденного и согласованного меню |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного меню для детей, нуждающихся в специализированном питании |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и организации питания | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием,  необходимым для организации бесплатного  горячего питания в 1-4 классах:

| № пп | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций | 2020-2021 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций, определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Включение в государственную программу Чукотского автономного округа мероприятий по оснащению и обновлению материальной базы пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций | 2021-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов:

| № пп | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся, Программа, мероприятия |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских работников (диетсестер), организаторов питания (руководителей) в образовательных организациях | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации, обеспеченность квалифицированными кадрами школьных столовых |

4. Дополнительные мероприятия Чукотского автономного округа

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Организация обмена опытом образовательных организаций по организации горячего питания воспитанников и обучающихся | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Участие образовательных организаций в Окружном конкурсе на лучшую организацию горячего питания воспитанников и обучающихся |
| 4.2. | Мониторинг удовлетворенности воспитанников и обучающихся качеством организации горячего питания | 2020-2023 г. | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций | Проведение анкетирования воспитанников и обучающихся образовательных организаций по вопросам качества и организации горячего питания |

| 5. | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты» | Боленков А.Г., Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, органы местного самоуправления, руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 41 | 01.09.2019 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | 0 | 01.09.2019 | 7 | 15 | 27 | 41 |
|  |  |  | 0% | 01.09.2019 | 17% | 37% | 66% | 100% |
| 1.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 0 | 01.09.2019 | 7 | 15 | 27 | 41 |
|  |  |  | 0% | 01.09.2019 | 17% | 37% | 66% | 100% |
| 1.3. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 0 | 01.09.2019 | 7 | 15 | 27 | 41 |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения |  | 0% | 01.09.2019 | 17% | 37% | 66% | 100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых имеется необходимая инфраструктура для организации горячего питания | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 41 | 01.09.2019 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 41 | 01.09.2019 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  | 100% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 21 | 01.09.2019 | 33 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  | 51% | 01.09.2019 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися по формированию культуры здорового питания | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | нет | 01.09.2019 | нет | да | да | да |
| 3.4. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами: поварами, медицинскими работниками (диетсестрами), организаторами питания (руководителями) в образовательных организациях | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 0 | 01.09.2019 | 7 | 15 | 27 | 41 |
|  |  |  | 0% | 01.09.2019 | 17% | 37% | 66% | 100% |

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Чукотского автономного округа»

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 6.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, принявших участие в Окружном конкурсе на лучшую организацию горячего питания воспитанников и обучающихся | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 0 | 01.09.2019 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|  |  |  | 0% | 01.09.2019 | 24% | 24% | 24% | 28% |
| 6.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых проводится мониторинг удовлетворенности воспитанников и обучающихся качеством организации горячего питания | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | 0 | 01.09.2019 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  |  |  | 0% | 01.09.2019 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приложение 1

к  Перечню мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

СВЕДЕНИЯ

о должностных лицах, ответственных за реализацию Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

| Ответственные должностные лица за реализацию Перечня мероприятий | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации Перечня мероприятий | Боленков Андрей Геннадьевич | Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию Перечня мероприятий | Пуртов Игорь Михайлович | Заместитель начальника Департамента – начальник Управления образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа |
| Ответственные за реализацию Перечня мероприятий | Альшевская Варвара Николаевна | Заместитель главы администрации, начальник Управления социальной политики администрации Провиденского городского округа |
|  | Бабичева Людмила Анатольевна | Заместитель Главы Администрации - начальник Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района |
|  | Зеленская Наталья Михайловна | Заместитель Главы Администрации - начальник Управления социальной политики городского округа Эгвекинот |
|  | Журбин Максим Вячеславович | заместитель главы администрации городского округа - начальник Управления социальной политики администрации городского округа Певек |
|  | Мартынюк Елена Геннадьевна | Заместитель Главы Администрации городского округа Анадырь - Начальник Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь |
|  | Пенечейвуна Елена Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район |
|  | Попова Светлана Викторовна | Заместитель Главы Администрации - начальник Управления социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район |
| Соисполнители | Руководители образовательных организаций Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы начального общего образования |  |

Приложение 2

к  Перечню мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

Сроки работ по сохранению  обеспеченности 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы начального общего образования

| Сроки работ по сохранению обеспеченности 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 01.09.2020 г. | 01.09.2023 г. |

Приложение 3

к  Перечню мероприятий («дорожная карта»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях Чукотского автономного округа, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

СВЕДЕНИЯ

об образовательных организациях Чукотского автономного округа, реализующих образовательные программы

начального общего образования

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 41 | 01.09.2019 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.1.а | государственных образовательных организаций | 0 | 01.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.б | муниципальных образовательных организаций | 41 | 01.09.2019 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 2868 | 01.09.2019 | 2873 | 2878 | 2883 | 2888 |
| 1.2.а | в государственных образовательных организациях | 0 | 01.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.б | в муниципальных образовательных организациях | 2868 | 01.09.2019 | 2873 | 2878 | 2883 | 2888 |